## Product Backlog
Product Backlog – Capstone 5G FWA Rural | [12 empty] | Resumen por Sprint
[13 empty] | Sprint | Tareas | Estimación (h) | Finalizadas
[13 empty] | Sprint 1 | 12 | 12.5 | 12
Total tareas | 84 | Estimación total (h) | 137.5 | Finalizadas | 36 | Pendientes | 43 | Esfuerzo real (h) | 68 | Esfuerzo restante (h) | 69.5 |  | Sprint 2 | 14 | 23.5 | 14
[13 empty] | Sprint 3 | 10 | 17.5 | 10
[13 empty] | Sprint 4 | 10 | 22.5 | 0
[13 empty] | Sprint 5 | 18 | 24.5 | 0
[13 empty] | Sprint 6 | 20 | 37 | 0
ID | Product Backlog Item | Fecha definición | Sprint objetivo | Prioridad | Riesgo | Valor | Estimación trabajo (h-persona) | Esfuerzo real (h-persona) | Esfuerzo restante (h-persona) | Estado | Responsable(s) | Notas
PB01 | Organizar repositorio GitHub y estructura del proyecto | 2026-08-16 | 1 | Alta | Bajo | Alto | 1 | 1 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB02 | Revisar estructura y contenido del dataset suministrado | 2026-08-16 | 1 | Alta | Bajo | Alto | 1 | 1 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB03 | Configurar entorno Python/Jupyter para ejecutar el notebook | 2026-08-16 | 1 | Alta | Bajo | Alto | 1 | 1 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB04 | Ejecutar y reproducir completamente el baseline suministrado | 2026-08-16 | 1 | Alta | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB05 | Registrar métricas iniciales del baseline | 2026-08-16 | 1 | Alta | Bajo | Alto | 0.5 | 0.5 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB06 | Documentar parámetros y supuestos del escenario base | 2026-08-16 | 1 | Alta | Bajo | Alto | 1 | 1 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB07 | Realizar sanity checks sobre dataset y baseline | 2026-08-16 | 1 | Alta | Bajo | Alto | 1 | 1 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB08 | Identificar y documentar inconsistencias o hallazgos del baseline | 2026-08-16 | 1 | Alta | Bajo | Alto | 1 | 1 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB09 | Documentar procedimiento para reproducir el baseline | 2026-08-16 | 1 | Alta | Bajo | Alto | 0.5 | 0.5 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB10 | Crear y priorizar el Product Backlog | 2026-08-16 | 1 | Alta | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Jhon | Realizado con éxito
PB11 | Verificar reproducibilidad del baseline desde otro integrante/equipo | 2026-08-16 | 1 | Alta | Bajo | Alto | 1 | 1 | 0 | Finalizado | Emanuel/Jhon | Realizado con éxito
PB12 | Registrar evidencias y estado final del Sprint 1 | 2026-08-16 | 1 | Media | Bajo | Alto | 0.5 | 0.5 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB13 | Revisar formalmente el modelo de asociación por mejor RSRP | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 1 | 1 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB14 | Revisar e implementar correctamente el cálculo de interferencia reuse-1 | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB15 | Revisar e implementar el cálculo de SINR por punto de demanda | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB16 | Revisar cálculo de ruido térmico y unidades empleadas | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 1 | 1 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB17 | Revisar conversión SINR → eficiencia espectral | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | Jhon | Realizado con éxito
PB18 | Revisar e implementar cálculo de capacidad por punto | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Jhon | Realizado con éxito
PB19 | Verificar cálculo de demanda en Busy Hour por punto | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | Jhon | Realizado con éxito
PB20 | Definir formalmente el criterio de cobertura poblacional | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB21 | Resolver discrepancia entre coverage_min_sinr_db y cobertura del baseline | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | Felipe | Realizado con éxito
PB22 | Implementar/verificar las métricas técnicas obligatorias | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Emanuel | Realizado con éxito
PB23 | Crear pruebas y sanity checks del modelo técnico completo | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Jhon | Realizado con éxito
PB24 | Crear visualización de puntos de demanda y sitios candidatos | 2026-08-16 | 2 | Media | Bajo | Alto | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | Emanuel | Realizado con éxito
PB25 | Crear visualizaciones básicas de SINR/cobertura/capacidad | 2026-08-16 | 2 | Media | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Emanuel | Realizado con éxito
PB26 | Documentar resultados y validación del modelo técnico | 2026-08-16 | 2 | Alta | Bajo | Alto | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | Emanuel | Realizado con éxito
PB27 | Definir función objetivo para selección de sitios | 2026-08-16 | 3 | Alta | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Felipe | Terminado con éxito
PB28 | Analizar pesos de cobertura, capacidad y penalización por sitios | 2026-08-16 | 3 | Alta | Bajo | Alto | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | Felipe | Terminado con éxito
PB29 | Implementar algoritmo de optimización 1 | 2026-08-16 | 3 | Alta | Bajo | Alto | 3 | 3 | 0 | Finalizado | Felipe | Terminado con éxito
PB30 | Ejecutar algoritmo 1 para diferentes valores de S | 2026-08-16 | 3 | Alta | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Jhon | Terminado con éxito
PB31 | Comparar algoritmo 1 contra el baseline | 2026-08-16 | 3 | Alta | Bajo | Alto | 2 | 2 | 0 | Finalizado | Jhon | Terminado con éxito
PB32 | Analizar trade-off cobertura vs capacidad | 2026-08-16 | 3 | Alta | Bajo | Alto | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | Emanuel | Terminado con éxito
PB33 | Analizar trade-off calidad/interferencia vs número de sitios | 2026-08-16 | 3 | Alta | Bajo | Alto | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | Emanuel | Terminado con éxito
PB34 | Analizar mejora cuantitativa obtenida por algoritmo 1 | 2026-08-16 | 3 | Alta | Bajo | Alto | 1 | 1 | 0 | Finalizado | Jhon | Terminado con éxito
PB35 | Analizar y documentar complejidad del algoritmo 1 | 2026-08-16 | 3 | Media | Bajo | Alto | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | Felipe | Terminado con éxito
PB36 | Crear tablas/gráficas comparativas baseline vs algoritmo 1 | 2026-08-16 | 3 | Media | Bajo | Alto | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | Emanuel | Terminado con éxito
PB37 | Diseñar estrategia de optimización 2 mejorada | 2026-08-16 | 4 | Alta |  |  | 3 |  | 3 | Pendiente | Felipe
PB38 | Implementar algoritmo de optimización 2 | 2026-08-16 | 4 | Alta |  |  | 4 |  | 4 | Pendiente | Felipe
PB39 | Comparar algoritmo 2 contra baseline y algoritmo 1 | 2026-08-16 | 4 | Alta |  |  | 2 | 2 | 0 | Validación | Jhon
PB40 | Analizar sensibilidad frente al número de sitios S | 2026-08-16 | 4 | Alta |  |  | 2 | 2 | 0 | Validación | Jhon
PB41 | Analizar sensibilidad frente a pesos de la función objetivo | 2026-08-16 | 4 | Alta |  |  | 2 | 2 | 0 | Validación | Jhon
PB42 | Analizar sensibilidad frente a umbrales técnicos | 2026-08-16 | 4 | Alta |  |  | 2 | 2 | 0 | Validación | Jhon
PB43 | Evaluar estabilidad/robustez de las soluciones | 2026-08-16 | 4 | Alta |  |  | 2 | 2 | 0 | Validación | Jhon
PB44 | Identificar diseño(s) técnicamente candidatos para decisión final | 2026-08-16 | 4 | Alta |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | Pendiente | Emanuel
PB45 | Crear visualizaciones comparativas de optimización y sensibilidad | 2026-08-16 | 4 | Media |  |  | 2 | 1.5 | 0.5 | Pendiente | Emanuel
PB46 | Documentar metodología y resultados de optimización mejorada | 2026-08-16 | 4 | Alta |  |  | 2 | 2 | 0 | Pendiente | Emanuel
PB47 | Seleccionar diseño técnico que se llevará al modelo económico | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente | Felipe
PB48 | Revisar interfaz notebook → modelo financiero XLSX | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente | Felipe
PB49 | Resolver/justificar diferencia de suscriptores iniciales 711 vs 720 | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente | Felipe
PB50 | Definir y justificar supuestos económicos utilizados | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 2 |  | 2 | Pendiente | Felipe
PB51 | Transferir número de sitios, cobertura y capacidad al XLSX | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente | Felipe
PB52 | Validar cálculo de CAPEX del proyecto | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente | Felipe
PB53 | Validar cálculo de OPEX anual | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente | Felipe
PB54 | Validar ingresos y suscriptores atendidos | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente | Emanuel
PB55 | Obtener y validar flujo de caja a cinco años | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente | Emanuel
PB56 | Calcular e interpretar NPV/VPN | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente | Emanuel
PB57 | Calcular e interpretar ROI simple | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente | Emanuel
PB58 | Calcular e interpretar payback | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente | Emanuel
PB59 | Crear escenario económico pesimista/base/optimista | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 2 |  | 2 | Pendiente | Emanuel
PB60 | Analizar sensibilidad frente al ARPU | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente | Jhon
PB61 | Analizar sensibilidad frente al CAPEX | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente | Jhon
PB62 | Analizar sensibilidad frente al OPEX | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente | Jhon
PB63 | Identificar variable económica más crítica para la viabilidad | 2026-08-16 | 5 | Media |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente | Jhon
PB64 | Emitir conclusión técnico-económica del diseño seleccionado | 2026-08-16 | 5 | Alta |  |  | 2 |  | 2 | Pendiente | Jhon
PB65 | Integrar y depurar notebook final | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 3 |  | 3 | Pendiente
PB66 | Preparar notebook ejecutado para entrega | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente
PB67 | Preparar versión limpia del notebook sin outputs pesados | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente
PB68 | Consolidar resultados técnicos finales | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB69 | Consolidar resultados económicos finales | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB70 | Redactar informe final de máximo 6 páginas | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 5 |  | 5 | Pendiente
PB71 | Incluir metodología, resultados, discusión, economía y limitaciones en informe | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 2 |  | 2 | Pendiente
PB72 | Consolidar registro de prompts y uso de IA generativa | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB73 | Documentar qué resultados de IA fueron aceptados o modificados y por qué | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente
PB74 | Documentar pruebas, sanity checks y validaciones realizadas | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente
PB75 | Preparar presentación final de 10–12 diapositivas | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 4 |  | 4 | Pendiente
PB76 | Preparar demo del notebook | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 2 |  | 2 | Pendiente
PB77 | Preparar y ensayar pitch de 15 minutos | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 3 |  | 3 | Pendiente
PB78 | Realizar retrospectiva final de Scrum | 2026-08-16 | 6 | Media |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente
PB79 | Consolidar historial de Product Backlog después de cada sprint | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB80 | Consolidar esfuerzo estimado/real y responsables por tarea | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB81 | Consolidar esfuerzo total por integrante | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente
PB82 | Revisar trazabilidad entre GitHub, tracker, resultados e informe | 2026-08-16 | 6 | Media |  |  | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB83 | Consolidar paquete final .zip | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 1 |  | 1 | Pendiente
PB84 | Realizar revisión final de todos los entregables | 2026-08-16 | 6 | Alta |  |  | 2 |  | 2 | Pendiente

## Sprint 1
Sprint 1 – Semanas 1–2
Objetivo | Kick-off, comprensión del escenario, backlog y baseline reproducible. |  |  |  |  | Tareas | 12
Entregables mínimos | Backlog priorizado, baseline del notebook ejecutado y métricas iniciales. |  |  |  |  | Finalizadas | 12
Definition of Done (DoD) | Reproducibilidad, supuestos claros y repositorio organizado. |  |  |  |  | Est. total (h) | 12.5
Entrega | 24-08 |  |  |  |  | Real total (h) | 12.5
[6 empty] | Restante (h) | 0
Backlog Item | Sprint Task | Volunteer / Responsable(s) | Prioridad | Initial Estimated Effort (h) | Actual Effort (h) | Effort Remaining (h) | Estado | Fecha inicio | Fecha cierre | Evidencia / Notas
PB01 | Organizar repositorio GitHub y estructura del proyecto | Felipe | Alta | 1 | 1 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito
PB02 | Revisar estructura y contenido del dataset suministrado | Felipe | Alta | 1 | 1 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito
PB03 | Configurar entorno Python/Jupyter para ejecutar el notebook | Felipe | Alta | 1 | 1 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito
PB04 | Ejecutar y reproducir completamente el baseline suministrado | Felipe | Alta | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito
PB05 | Registrar métricas iniciales del baseline | Felipe | Alta | 0.5 | 0.5 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito
PB06 | Documentar parámetros y supuestos del escenario base | Felipe | Alta | 1 | 1 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito
PB07 | Realizar sanity checks sobre dataset y baseline | Felipe | Alta | 1 | 1 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito
PB08 | Identificar y documentar inconsistencias o hallazgos del baseline | Felipe | Alta | 1 | 1 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito
PB09 | Documentar procedimiento para reproducir el baseline | Felipe | Alta | 0.5 | 0.5 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito
PB10 | Crear y priorizar el Product Backlog | Jhon | Alta | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito
PB11 | Verificar reproducibilidad del baseline desde otro integrante/equipo | Emanuel/Jhon | Alta | 1 | 1 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito
PB12 | Registrar evidencias y estado final del Sprint 1 | Felipe | Media | 0.5 | 0.5 | 0 | Finalizado | 2026-08-16 | 2026-08-17 | Realizado con éxito

## Sprint 2
Sprint 2 – Semanas 3–4
Objetivo | Modelo técnico completo (SINR/capacidad) y métricas por punto. |  |  |  |  | Tareas | 14
Entregables mínimos | Funciones de evaluación, reporte de métricas baseline y visualizaciones básicas. |  |  |  |  | Finalizadas | 14
Definition of Done (DoD) | Correctitud del modelo, métricas coherentes y pruebas. |  |  |  |  | Est. total (h) | 23.5
Entrega | — |  |  |  |  | Real total (h) | 23.5
[6 empty] | Restante (h) | 0
Backlog Item | Sprint Task | Volunteer / Responsable(s) | Prioridad | Initial Estimated Effort (h) | Actual Effort (h) | Effort Remaining (h) | Estado | Fecha inicio | Fecha cierre | Evidencia / Notas
PB13 | Revisar formalmente el modelo de asociación por mejor RSRP | Felipe | Alta | 1 | 1 | 0 | Finalizado | 2026-08-29 | 2026-09-04 | Realizado con éxito
PB14 | Revisar e implementar correctamente el cálculo de interferencia reuse-1 | Felipe | Alta | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-08-29 | 2026-09-04 | Realizado con éxito
PB15 | Revisar e implementar el cálculo de SINR por punto de demanda | Felipe | Alta | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-08-29 | 2026-09-04 | Realizado con éxito
PB16 | Revisar cálculo de ruido térmico y unidades empleadas | Felipe | Alta | 1 | 1 | 0 | Finalizado | 2026-08-29 | 2026-09-04 | Realizado con éxito
PB17 | Revisar conversión SINR → eficiencia espectral | Jhon | Alta | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | 2026-09-06 | 2026-09-08 | Realizado con éxito
PB18 | Revisar e implementar cálculo de capacidad por punto | Jhon | Alta | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-09-06 | 2026-09-08 | Realizado con éxito
PB19 | Verificar cálculo de demanda en Busy Hour por punto | Jhon | Alta | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | 2026-09-06 | 2026-09-08 | Realizado con éxito
PB20 | Definir formalmente el criterio de cobertura poblacional | Felipe | Alta | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-09-04 | 2026-09-05 | Realizado con éxito
PB21 | Resolver discrepancia entre coverage_min_sinr_db y cobertura del baseline | Felipe | Alta | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | 2026-09-04 | 2026-09-05 | Realizado con éxito
PB22 | Implementar/verificar las métricas técnicas obligatorias | Emanuel | Alta | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-09-07 | 2026-09-09 | Realizado con éxito
PB23 | Crear pruebas y sanity checks del modelo técnico completo | Jhon | Alta | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-09-06 | 2026-09-08 | Realizado con éxito
PB24 | Crear visualización de puntos de demanda y sitios candidatos | Emanuel | Media | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | 2026-09-07 | 2026-09-09 | Realizado con éxito
PB25 | Crear visualizaciones básicas de SINR/cobertura/capacidad | Emanuel | Media | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-09-07 | 2026-09-09 | Realizado con éxito
PB26 | Documentar resultados y validación del modelo técnico | Emanuel | Alta | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | 2026-09-07 | 2026-09-09 | Realizado con éxito

## Sprint 3
Sprint 3 – Semanas 5–6
Objetivo | Primera optimización (heurística/greedy/búsqueda local) con comparación. |  |  |  |  | Tareas | 10
Entregables mínimos | Algoritmo 1, comparación vs baseline y análisis de trade-offs. |  |  |  |  | Finalizadas | 10
Definition of Done (DoD) | Mejora cuantitativa, explicación y complejidad razonable. |  |  |  |  | Est. total (h) | 17.5
Entrega | 21-09 |  |  |  |  | Real total (h) | 17.5
[6 empty] | Restante (h) | 0
Backlog Item | Sprint Task | Volunteer / Responsable(s) | Prioridad | Initial Estimated Effort (h) | Actual Effort (h) | Effort Remaining (h) | Estado | Fecha inicio | Fecha cierre | Evidencia / Notas
PB27 | Definir función objetivo para selección de sitios | Felipe | Alta | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-09-12 | 2026-09-15 | Terminado con éxito
PB28 | Analizar pesos de cobertura, capacidad y penalización por sitios | Felipe | Alta | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | 2026-09-12 | 2026-09-15 | Terminado con éxito
PB29 | Implementar algoritmo de optimización 1 | Felipe | Alta | 3 | 3 | 0 | Finalizado | 2026-09-12 | 2026-09-15 | Terminado con éxito
PB30 | Ejecutar algoritmo 1 para diferentes valores de S | Jhon | Alta | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Terminado con éxito
PB31 | Comparar algoritmo 1 contra el baseline | Jhon | Alta | 2 | 2 | 0 | Finalizado | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Terminado con éxito
PB32 | Analizar trade-off cobertura vs capacidad | Emanuel | Alta | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | 2026-09-16 | 2026-09-20 | Terminado con éxito
PB33 | Analizar trade-off calidad/interferencia vs número de sitios | Emanuel | Alta | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | 2026-09-16 | 2026-09-20 | Terminado con éxito
PB34 | Analizar mejora cuantitativa obtenida por algoritmo 1 | Jhon | Alta | 1 | 1 | 0 | Finalizado | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Terminado con éxito
PB35 | Analizar y documentar complejidad del algoritmo 1 | Felipe | Media | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | 2026-09-12 | 2026-09-20 | Terminado con éxito
PB36 | Crear tablas/gráficas comparativas baseline vs algoritmo 1 | Emanuel | Media | 1.5 | 1.5 | 0 | Finalizado | 2026-09-16 | 2026-09-20 | Terminado con éxito

## Sprint 4
Sprint 4 – Semanas 7–8
Objetivo | Optimización mejorada (RL/imitación/ML o heurística avanzada) + robustez. |  |  |  |  | Tareas | 10
Entregables mínimos | Algoritmo 2 y análisis de sensibilidad (S, pesos, umbrales). |  |  |  |  | Finalizadas | 0
Definition of Done (DoD) | Estabilidad y generalización dentro del escenario. |  |  |  |  | Est. total (h) | 22.5
Entrega | — |  |  |  |  | Real total (h) | 14.5
[6 empty] | Restante (h) | 8
Backlog Item | Sprint Task | Volunteer / Responsable(s) | Prioridad | Initial Estimated Effort (h) | Actual Effort (h) | Effort Remaining (h) | Estado | Fecha inicio | Fecha cierre | Evidencia / Notas
PB37 | Diseñar estrategia de optimización 2 mejorada | Felipe | Alta | 3 |  | 3 | Pendiente
PB38 | Implementar algoritmo de optimización 2 | Felipe | Alta | 4 |  | 4 | Pendiente
PB39 | Comparar algoritmo 2 contra baseline y algoritmo 1 | Jhon | Alta | 2 | 2 | 0 | Validación | 2026-10-07 | 2026-10-09
PB40 | Analizar sensibilidad frente al número de sitios S | Jhon | Alta | 2 | 2 | 0 | Validación | 2026-10-07 | 2026-10-09
PB41 | Analizar sensibilidad frente a pesos de la función objetivo | Jhon | Alta | 2 | 2 | 0 | Validación | 2026-10-07 | 2026-10-09
PB42 | Analizar sensibilidad frente a umbrales técnicos | Jhon | Alta | 2 | 2 | 0 | Validación | 2026-10-07 | 2026-10-09
PB43 | Evaluar estabilidad/robustez de las soluciones | Jhon | Alta | 2 | 2 | 0 | Validación | 2026-10-07 | 2026-10-09
PB44 | Identificar diseño(s) técnicamente candidatos para decisión final | Emanuel | Alta | 1.5 | 1 | 0.5 | Pendiente | 2026-10-09 | 2026-10-10
PB45 | Crear visualizaciones comparativas de optimización y sensibilidad | Emanuel | Media | 2 | 1.5 | 0.5 | Pendiente | 2026-10-09 | 2026-10-10
PB46 | Documentar metodología y resultados de optimización mejorada | Emanuel | Alta | 2 | 2 | 0 | Pendiente | 2026-10-09 | 2026-10-10

## Sprint 5
Sprint 5 – Semanas 9–10
Objetivo | Modelo económico completo + escenarios. |  |  |  |  | Tareas | 18
Entregables mínimos | XLSX diligenciado, NPV/ROI/payback y escenarios ARPU/CAPEX/OPEX. |  |  |  |  | Finalizadas | 0
Definition of Done (DoD) | Consistencia financiera, fuentes y sensibilidad. |  |  |  |  | Est. total (h) | 24.5
Entrega | 19-10 |  |  |  |  | Real total (h) | 0
[6 empty] | Restante (h) | 24.5
Backlog Item | Sprint Task | Volunteer / Responsable(s) | Prioridad | Initial Estimated Effort (h) | Actual Effort (h) | Effort Remaining (h) | Estado | Fecha inicio | Fecha cierre | Evidencia / Notas
PB47 | Seleccionar diseño técnico que se llevará al modelo económico | Felipe | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB48 | Revisar interfaz notebook → modelo financiero XLSX | Felipe | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB49 | Resolver/justificar diferencia de suscriptores iniciales 711 vs 720 | Felipe | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB50 | Definir y justificar supuestos económicos utilizados | Felipe | Alta | 2 |  | 2 | Pendiente
PB51 | Transferir número de sitios, cobertura y capacidad al XLSX | Felipe | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB52 | Validar cálculo de CAPEX del proyecto | Felipe | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB53 | Validar cálculo de OPEX anual | Felipe | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB54 | Validar ingresos y suscriptores atendidos | Emanuel | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB55 | Obtener y validar flujo de caja a cinco años | Emanuel | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB56 | Calcular e interpretar NPV/VPN | Emanuel | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB57 | Calcular e interpretar ROI simple | Emanuel | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB58 | Calcular e interpretar payback | Emanuel | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB59 | Crear escenario económico pesimista/base/optimista | Emanuel | Alta | 2 |  | 2 | Pendiente
PB60 | Analizar sensibilidad frente al ARPU | Jhon | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB61 | Analizar sensibilidad frente al CAPEX | Jhon | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB62 | Analizar sensibilidad frente al OPEX | Jhon | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB63 | Identificar variable económica más crítica para la viabilidad | Jhon | Media | 1 |  | 1 | Pendiente
PB64 | Emitir conclusión técnico-económica del diseño seleccionado | Jhon | Alta | 2 |  | 2 | Pendiente

## Sprint 6
Sprint 6 – Semanas 11–12
Objetivo | Integración final y presentación ejecutiva. |  |  |  |  | Tareas | 20
Entregables mínimos | Informe final + demo notebook + pitch 15 min + retrospectiva Scrum. |  |  |  |  | Finalizadas | 0
Definition of Done (DoD) | Historia clara, resultados defendibles y trazabilidad IA. |  |  |  |  | Est. total (h) | 37
Entrega | 19-11 |  |  |  |  | Real total (h) | 0
[6 empty] | Restante (h) | 37
Backlog Item | Sprint Task | Volunteer / Responsable(s) | Prioridad | Initial Estimated Effort (h) | Actual Effort (h) | Effort Remaining (h) | Estado | Fecha inicio | Fecha cierre | Evidencia / Notas
PB65 | Integrar y depurar notebook final |  | Alta | 3 |  | 3 | Pendiente
PB66 | Preparar notebook ejecutado para entrega |  | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB67 | Preparar versión limpia del notebook sin outputs pesados |  | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB68 | Consolidar resultados técnicos finales |  | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB69 | Consolidar resultados económicos finales |  | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB70 | Redactar informe final de máximo 6 páginas |  | Alta | 5 |  | 5 | Pendiente
PB71 | Incluir metodología, resultados, discusión, economía y limitaciones en informe |  | Alta | 2 |  | 2 | Pendiente
PB72 | Consolidar registro de prompts y uso de IA generativa |  | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB73 | Documentar qué resultados de IA fueron aceptados o modificados y por qué |  | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB74 | Documentar pruebas, sanity checks y validaciones realizadas |  | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB75 | Preparar presentación final de 10–12 diapositivas |  | Alta | 4 |  | 4 | Pendiente
PB76 | Preparar demo del notebook |  | Alta | 2 |  | 2 | Pendiente
PB77 | Preparar y ensayar pitch de 15 minutos |  | Alta | 3 |  | 3 | Pendiente
PB78 | Realizar retrospectiva final de Scrum |  | Media | 1 |  | 1 | Pendiente
PB79 | Consolidar historial de Product Backlog después de cada sprint |  | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB80 | Consolidar esfuerzo estimado/real y responsables por tarea |  | Alta | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB81 | Consolidar esfuerzo total por integrante |  | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB82 | Revisar trazabilidad entre GitHub, tracker, resultados e informe |  | Media | 1.5 |  | 1.5 | Pendiente
PB83 | Consolidar paquete final .zip |  | Alta | 1 |  | 1 | Pendiente
PB84 | Realizar revisión final de todos los entregables |  | Alta | 2 |  | 2 | Pendiente